## 成本预算与核算表
成本预算与核算表
ZRXX-20000-BR-R-01
单位：元
项目名称： | 项目名称 |  | 项目周期 |  | 项目当前阶段 |  | 完成百分比： |  | 项目负责人： | 项目经理
项目总金额： | 项目金额
一、成本预算 | 预算 | 核 算 | [6 empty] | 偏差率 | 说明
|  | 1周期 |  | 2周期 |  | 3周期 |  | 总计
1、外购产品 | 61000 | 18300 |  | 12220 |  | 16280 |  | 46800 | -23.28%
1.1、备件用品 | 60000 | 18000 |  | 12000 |  | 16000 |  | 46000 | -23.33%
1.2、通信费用 | 1000 | 300 |  | 220 |  | 280 |  | 800 | -20%
2、服务成本 | 189000 | 55900 |  | 40200 |  | 50700 |  | 146800 | -22.33%
2.1项目策划 | 5000 | 2000 |  | 1000 |  | 2000 |  | 5000 | 0%
2.2客户培训 | 3000 | 1100 |  | 700 |  | 1000 |  | 2800 | -6.667%
2.3Bug处理 | 10000 | 3000 |  | 1800 |  | 2400 |  | 7200 | -28%
2.4数据备份 | 30000 | 8300 |  | 7200 |  | 6200 |  | 21700 | -27.67%
2.5软件升级优化 | 61000 | 18000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 43000 | -29.51%
2.6软件配置 | 30000 | 8000 |  | 6000 |  | 9100 |  | 23100 | -23%
2.7硬件维护 | 20000 | 6000 |  | 5000 |  | 6000 |  | 17000 | -15%
2.8差旅费 | 10000 | 2500 |  | 2000 |  | 3000 |  | 7500 | -25%
2.9管理成本 | 20000 | 7000 |  | 6500 |  | 6000 |  | 19500 | -2.5%
3、税金 | 15000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 15000 | 0%
预算成本总计 | 265000 | 79200 |  | 57420 |  | 71980 |  | 208600 | -21.28%
二、毛利 | 56400
三、毛利率 | 21.28%
制表人：
预算/核算审核：
管理者代表审批：